## Taul1
Merkittävimmät korjaustyön aikana tehtävät kelpoisuuskokeet, ei sisällä mm. olosuhdemittauksia, tarkemittauksia eikä materiaalitodistuksia | Silta: U-9999 | Laatija: | pvm.
| Esimerkki RS | Ari Savolainen | 8.8.2015
| Kannen pinta-ala: | 249.97
Informatiivinen listaus, lisäksi on huomioitava InfraRYL:n ja SILKO-ohjeiden yleiset vaatimukset rakenteen kelpoisuuden osoittamisessa.
SILTAKOHTAISET KELPOISUUSKOKEET | Mittaustiheys | Vaatimus | YHT.
100 Alusrakenteet
-Tartunta-alusta, suihkupuhdistuksen jälkeen
Siipimuurit
Silmämääräinen tarkastelu | 3 aluetta/ siipimuurin pinnat | SILKO 1.203 "Normaali"
-Halkeamien injektointi
Halkeamien täyttöasteen tarkistus | 1 mittauskohta jokaista alkavaa 20 injektointimetriä kohden | Täyttöaste ≥ 80% | 1 kpl
-Betonipinnan impregnointi
Ainevahvuus märkäkalvon paksuusmittarilla | seurataan koko työn ajan | 1,0 mm (tuotekohtainen vaatimus)
Tunkeutumissyvyys poranäytteestä | 1 kpl / alkava 100m2 / siipimuuri | väh. 2 mm (1-2 kk käsittelystä) | 4 kpl
-Tartunta-alusta, vesipiikkauksen jälkeen (siipimuurien päädyt)
Silmämääräinen tarkastelu | sillan eteläreunan siipimuurien päätyjen työsaumapinnat
Tartuntalujuus työsaumasta kimmovasaralla | 4 kpl/ työalue | ≥ 1,5 N/mm2 | 8 kpl
200 Reunapalkkirakenteet
-Tartunta-alusta, vesipiikkauksen jälkeen (eteläinen reunapalkki)
Silmämääräinen tarkastelu | reunapalkin työsaumat
Tartuntalujuus vesipiikatusta pinnasta irtiporatusta näytteestä/ tiheästi raudoitetussa rakenteessa silmämääräinen tarkastelu jos vesipiikkaustyön aikana tehdään tarkat havainnot purkutyön etenemisestä, vesipiikkauksen asetuksista ja betonirakenteen kuntohavainnoista | 4 kpl / reunapalkki | ≥ 1,5 N/mm2 | 8 kpl
-Tartuntojen tarkastus (etel. reunapalkki ja siipimuurin päädyt)
Juotoksen tarkastus vasaroimalla | joka kolmas tartunta
Halkaisija ja kk jako tartunta rivistä | suunnitelmien mukaisuus
-Betonointi (sis. reunapalkin ja siiipimuurien päätyjen betonoinnin)
Muotin ja raudoituksen tarkastus | aina ennen valua | Betonityönjohtajan tarkastus dokumentoituna työmaapäiväkirjaan
Puristuslujuus koekappaleista "SFS‐EN 206‐1:n liite B" | 6 kpl/ jokaisesta valuvaiheesta | C35/45 InfaRYL 42020.1.1.5 | 6 kpl
Ilmamäärän mittaus (P-luvun laskenta) | 6 kpl /valuvaihe, tasaisesti eri kuormista | P50 | 6 kpl
Raudoituksen suojaetäisyyksien dokumentointi valmiista rakenteesta | 20 mittauskohtaa/ reunapalkki, 6 mittauskohtaa / siipimuurin pääty | cnim =45 mm | 32 kpl
-Tartunta-alusta, suihkupuhdistuksen jälkeen
Eteläinen reunapalkki:
Silmämääräinen tarkastelu | 2 aluetta / reunapalkki | SILKO 1.203 "Kevyt"
Pohjoinen reunapalkki:
Silmämääräinen tarkastelu | 2 aluetta / reunapalkki | SILKO 1.203 "Normaali"
‐Betonipinnan laastipaikkaus (pohjoisen reunapalkin paikkakorjaukset)
Tartunnan varmistaminen koputtelemalla | kaikki paikkaukset
-Betonipinnan impregnointi
Ainevahvuus märkäkalvon paksuusmittarilla | seurataan koko työn ajan | 1,0 mm (tuotekohtainen vaatimus)
Tunkeutumissyvyys poranäytteestä | 2 kpl / reunapalkki | väh. 6 mm (1-2 kk käsittelystä) | 4 kpl
300 Muu päällysrakenne
-Tartunta-alusta, vesipiikkauksen jälkeen
Silmämääräinen tarkastelu piikatessa raudoituksen taakse | koko alue
Tartuntalujuus kansilaatan alapinnasta | 3 kpl/ työalue | ≥ 1,5 N/mm2 | 6 kpl
Kloridipitoisuus (HL): kansi, alapinta 0…10 mm | 2 kpl/työalue | ≤ 0,05 p-% , terästen ympärillä ≤ 0,02 p-% | 4 kpl
‐Betonipinnan laastipaikkaus (kannen sivun törmäysvauriot)
Tartunnan varmistaminen koputtelemalla | kaikki paikkaukset
Tartuntalujuus, > 0,25 m2 paikkaukset | 1 ja sen jälkeen joka viides | 0,7 N/mm2, 7 vrk 1,0 N/mm2, 28 vrk by 41 | 2 kpl (arvio)
-Kannen alapinnan valukorjaus itsetiivistyvällä betonimassalla
Muotin ja raudoituksen tarkastus | aina ennen valua | Betonityönjohtajan tarkastus dokumentoituna työmaapäiväkirjaan
Tartuntalujuus, valun tartunta alustaan | 2 kpl/ työsaumapinta | ≥ 1,5 N/mm2 | 4 kpl
Puristuslujuus kimmovasaralla "Liikenneviraston ohje 2/2014" | 3 testauskohtaa/ valuvaihe | C30/37 InfaRYL 42020.1.1.5 | 6 kpl
Tai vaihtoehtoisesti/ Puristuslujuus koekappaleista "SFS-EN 206-1:n liite B" | 3 kpl/ jokaisesta valuvaiheesta | C30/37 InfaRYL 42020.1.1.5 | 6 kpl
Massan silmämääräinen tarkastus | Joka betonikuormalle
Painuma-leviämä | Joka betonikuormalle | 650…750 mm | 1 kpl
T50- aika | Joka betonikuormalle | 3… 5 s | 1 kpl
Ilmamäärän mittaus (P-luvun laskenta) | 3 kpl /valuvaihe, tasaisesti eri kuormista | P30 | 6 kpl
Jälkihoito (menetelmä/kesto) tai massan toimittajan ohjeiden mukaisesti | Muottien kostutus | ≥ 7 vrk
Raudoituksen suojaetäisyyksien dokumentointi valmiista rakenteesta | 6 mittauskohtaa/ siltapuolisko | cnim =40 mm | 12 kpl
-Kannen yläpinta, korkeapainepesu + paikkaukset
Vetolujuus: kansi, yläpinta | 3 kpl/eristettävä osa | ≥ 1,5 N/mm2 | 12 kpl
400 Päällyste
Infra RYL ja SILKO-ohjeiden sekä työselityksen mukaisesti
500 Muu pintarakenne
-Eristysalusta
‐ Eristysalustan makrokarheus ‐ Eristysalustan epoksihiekka paikkaukset | ‐ Silmämääräinen tarkistus sekä jokaisen yli 5 mm paksun paikan koputus kevyesti vasaralla.
Eristysalustan absoluuttinen kosteus kosteusmittarilla | 5 mittauskohtaa/ eristettävä alue | max. 5 % | 20 kpl
Eristysalustan absoluuttinen kosteus koepalasta | 2 kohdasta/eristettävä osa | max. 5 % | 8 kpl
-Kermieristys
Aluskermin tartunta | 4 kpl/eristettävä osa | InfraRYL Taulukko 42310:T2 | 16 kpl
600 Kaiteet
Infra RYL ja SILKO- ohjeiden sekä työselityksen mukaisesti
Lisäksi sillan pohjoisreunan melukaiteelle:
-Tartunta-alusta, suihkupuhdistuksen jälkeen
Silmämääräinen tarkastelu | 2 aluetta/ melukaide-elementti | SILKO 1.203 "Kevyt"
-Betonipinnan impregnointi
Ainevahvuus märkäkalvon paksuusmittarilla | seurataan koko työn ajan | 1,0 mm (tuotekohtainen vaatimus)
800 Muut varusteet ja laitteet
Infra RYL ja SILKO-ohjeiden sekä työselityksen mukaisesti
900 Siltapaikan rakenteet
Infra RYL ja SILKO-ohjeiden sekä työselityksen mukaisesti
Lisäksi sillan keskikaistan tiekaiteiden perustuselementeille:
-Betonointi, keskilaatat (1 elementille)
Muotin ja raudoituksen tarkastus | aina ennen valua | Betonityönjohtajan tarkastus dokumentoituna työmaapäiväkirjaan
Puristuslujuus kimmovasaralla "Tiehallinnon selvityksiä 28/2006" | 6 testauskohtaa/ valuvaihe | C35/45 InfaRYL 42020.1.1.5 | 6 kpl
Tai vaihtoehtoisesti/ Puristuslujuus koekappaleista "SFS-EN 206-1:n liite B" | 6 kpl/ jokaisesta valuvaiheesta | C35/45 InfaRYL 42020.1.1.5 | 6 kpl
Ilmamäärän mittaus (P-luvun laskenta) | 6 kpl /valuvaihe, tasaisesti eri kuormista | P40 | 6 kpl
Jälkihoito (menetelmä/kesto) tai massan toimittajan ohjeiden mukaisesti | Kostea jälkihoito tai Jälkihoitoaine | ≥ 10 vrk ‐uusinta 3,5 vrk
Raudoituksen suojaetäisyyksien dokumentointi valmiista rakenteesta | 6 mittauskohtaa | cnim =50 mm | 6 kpl